## Hoja1
		INICIO	FIN
		27/03/2018	21/04/2018
	Sprint1					Sprint1				Horas estimadas totales	79
ID	PBI	Estimación PH	Fecha de finalización			Tareas	Estimación horas	Fecha de finalización		Personas	5
1	Asignar horario para espacio (administrador)	8	22/04/2018			7: GUI	3	22/04/2018		Horas por persona	15,8
2	Definir modelo de dominio	13	16/04/2018			1: GUI	6	22/04/2018
3	Añadir datos geográficos (espacios)	13	22/04/2018			5: GUI	1	02/04/2018
4	Preparar mapa base (Leaflet)	5	18/04/2018			8: Logica	4	23/04/2018					Burndown: Y(horas pendientes), X (dias)
5	Registro usuario básico	8	06/04/2018			8: Tests	3	22/04/2018
6	Login general	5	08/04/2018			6: GUI	1	02/04/2018					Burnup: Y(PH), X (dias)
7	Crear y modificar horarios de los espacios (administrador)	8	22/04/2018			8: GUI	8	22/04/2018
8	Ver información extra en el mapa	8	23/04/2018			4: GUI	1	18/04/2018
						3: Añadir capas	2	22/04/2018
						2: Implementacion	3	16/04/2018
						3: Configurar geoserver	10	22/04/2018
						5: BD	1	06/04/2018
						4: Configuracion	2	18/04/2018
						2: Diseño	8	16/04/2018
						7: Logica	2	11/04/2018
						1: Logica	4	11/04/2018
						1: Tests	3	11/04/2018
						7: Tests	3	11/04/2018
						5: Logica	1	06/04/2018
						5: Tests	3	06/04/2018
						6: Logica	2	08/04/2018
						6: Tests	2	06/04/2018
						8: BD	4	10/04/2018
						1: BD	2	10/04/2018