## Datos
	Equipo 1
	Alberto	Alejandro	David	Oscar	Ian
Semanas 1-4
Horas trabajadas	7	7	5	5	3
Descripción trabajo	Planificación inicial de la pila de producto. Trabajo en clase.	Planificación inicial de la pila de producto. Trabajo en clase.	Planificación inicial de la pila de producto. Trabajo en clase.	Trabajo en clase.	Trabajo en clase.
Semanas 5-8
Horas trabajadas
Descripción trabajo	Reunion. Trabajo en clase. Estructura inicial del proyecto. GUI de Login. GUI de registrarse.Reunión Online. Logica Login y signup. Conexion con BD en Heroku. Colocacion mapa en GUI.	Reunion. Trabajo en clase.Reunión Online. Logica Login y signup. Conexion con BD en Heroku. Repositorio de espacios.	Reunion. Desplegar BBDD Heroku. Reunión Online.Depurar datos Excel. Crear y poblar BBDD. Desplegar QGIS Server AWS.	Reunion. Trabajo en clase. Reunión online (vista posteriormente), Lógica y Test de Horarios	Reunion. Trabajo en clase.Reunión Online. Configuración de entorno. Mostrar y ajustar mapa. Colocación de datos geográficos. Investigación agregar leyendas.
Semanas 9-12
Horas trabajadas	24	17	18	16	16
Descripción trabajo	Memoria de la entrega intermedia. Diagramas. Conexión con QGIS Server. Preparación capas QGIS. GUI de mostrar informacion. Planificacion segundo sprint. Diagrama del modelo de dominio, diagrama de modulos. Reformateo de sistema de carpetas. Reformateo de pagina HTML de horarios. GUI de visualizar incidencias usuario basico. Logica incidencias usuario basico.	Preparación de capas QGIS.Lógica de Incidencias y de localización. Gestión en BD de Incidencias y localización.	Memoria de la entrega intermedia. Configuración QGIS Server. Preparación capas QGIS. Instalación Geoserver AWS. Configuración BBDD espacial y Geoserver AWS. Planificacion segundo sprint.	Diseño de interfaz del administrador para la gestión de horarios. Planificacion segundo sprint.	Planificacion segundo sprint.
Semanas 13-16
Horas trabajadas	70	20	41	14	1
Descripción trabajo	Logica incidencias. GUI crear incidencia, GUI ver incidencia, GUI ver incidencias. GUI administrador. Logica de cambio de estado de incidencias. Servicio de notificacion mediante email.	Lógica de trabajo con incidencias, la parte de BD correspondiente, tests.	Obtención de geoides y creación de su tabla en BBDD	Creación y refactorización de test de incidencias

TOTALES	101	44	64	35	20

Notas
La descripción del trabajo debe ser breve, pero suficiente para saber qué habéis hecho.
No incluyáis las horas de asistencia a clases de teoría y problemas.
Si debéis incluir las horas de reuniones tanto las supervisadas (con profesor) como las que hagáis por vuestra cuenta

## Ejemplo
	Equipo 01
	Andrés	Beatriz	Cosme	Daniela
Semanas 1-4
Horas trabajadas	6	5,5	5	8
Descripción trabajo	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Puesta en marcha de GitHub. Creación de plantilla de documentos.	Prototipo para probar el funcionamiento de Ionic. Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI.
Semanas 5-8
Horas trabajadas	7	6	6,5	6
Descripción trabajo	...	...	...	...
...